## 과제 개요
□ 과제 개요
구분 |  | 내용
개발 과제명 |  | 『어린이 바독 학습지도 사이트』 개발
개발 과제 내용 |  | • 운영자는 기본적인 운영사이트 화면을 구성하고, 어린이 바둑 교육을 위한 학습콘텐츠 등록 및 학습콘텐츠 판매 현황을 조회한다. • 학습지도자는 학생들에게 가르칠 원하는 학습콘텐츠을 구독신청 한 후, 학습자 그룹을 등록하고, 학습자들이 그룹에 가입신청하면 승인을 하고 이후 학습숙제를 내고 진도를 체크한다 • 학습자는 학습그룹에 가입신청을 하고, 학습지도자가 승인을 하고 숙제를 내면 숙제를 학습한다.
과제 수행 준비 |  | 업체 - 과제 소개, 학원 - TABLE 등록, 구현기술 교육
□ 과제 처리 업무 |  | 아래 파란색 부분은 기능 구현시 임의로 변경하셔도 됩니다.
순번 | 업무 내용 | 구현 내용 | 구현 기능 | 처리자 | 교육 기간 | 교육주간
1 | 학습 사이트 환경 구축 | 학습 사이트 개발환경 구축 | URL 설정, DB 생성 | 운영자 | 08/21~22 | 1주차
2 | 학습 사이트 구성하기 | 학습 사이트의 초기 화면 | 메뉴 구성 및 위치 지정
|  | 사이트 소개 화면 | 사이트 소개 및 사용가이드 등록 |  | 45161
|  | 로그인 화면 | 로그인 (ID/PWD) |  | 08/24~25
회원 가입 / 수정
3 | 학습 콘텐츠 등록하기 | 학습콘텐츠를 기획하고 등록한다 | 학습콘텐츠의 정보를 입력하고 저장한다 |  | 08/28~29 | 2주차
4 | 학습 콘텐츠 수정하기 | 등록된 학습콘텐츠를 수정/삭제한다 | 삭제시 실제 삭제하지 않고 삭제FLAG로 처리
5 | 회원 등록 | 학습지도자/ 학습자/운영자 회원으로 등록 | 개인 정보 등록(필드 별첨 참조) |  | 45168
6 | 학습 콘텐츠 검색하기 | 학습콘텐츠 목록 조회 (+상세내용 조회) | 리스트 조건별 (가격, 학습수준 등) 조회 상세내용 조회 기능 포함 | 학습지도자 (강사) | 08/31~09/01
7 | 구독 신청 | 목록에서 선택한 학습콘텐츠 구매하기 | 해당 콘텐츠 CHECK 박스 CLICK |  | 45173 | 3주차
|  | 결제 / 취소(환불) | 결제 / 취소 라디오버튼 선택 저장
8 | 학습콘텐츠 조회 | 구매한 학습콘텐츠 LIST 조회 | 조건별 (학습관리자 / 기간별) 조회 |  | 09/05~06
9 | 학습자 그룹등록 | 해당 콘텐츠를 학습할 학습자그룹 등록 | 학습콘텐츠 CLICK 후 「학습그룹 등록화면」으로 이동 (가입 제한 인원, 학습 기간(FROM-TO) 입력)
10 | 학습그룹 가입 | 학습자는 본인이 학습하고자 하는 학습그룹에 가입신청을 한다. | 로그인시 학습그룹에 가입되어 있지 않으면 그룹가입화면이 나타난다. * 로그인시 학습그룹에 가입되어 있으면 숙제 처리화면으로 이동한다. | 학습자 (학생) | 09/07~09/08
11 | 학습 그룹 가입 승인 | 학습 콘텐츠 그룹에 학생이 가입신청한 내용을 승인처리한다. | 학습 그룹 가입 제한인원내 가입 승인 처리 | 학습지도자
12 | 숙제 전송 | 학습지도자는 학습자 대상으로 학습콘텐츠에 대한 숙제를 전송한다. | 숙제는 숙제 내용과 대상 그룹, 제출 기한을 포함한다. |  | 09/11~12 | 4주차
13 | 학습 진행 | 학습자는 본인에게 주어진 숙제를 제출한다 | 제출일자 / 숙제 진행 내용 / 느낌을 추가하여 제출 버튼 클릭 | 학습자
14 | 학습 현황 조회 | 학습지도자는 전송한 숙제에 대해 학습자들의 제출여부를 확인, 평가한다. | 학습 숙제별 대상 학생리스트 (학습자명/제출일자/느낌 조회, 평가 입력) | 학습지도자
15 | 학습콘텐츠 판매현황 조회 | 학습콘텐츠 판매 실적 조회 | 기간별 판매내역(콘텐츠명, 건수, 매출액) 조회 리스트 및 추이 그래프 형태로 구현 | 운영자 | 09/13~14

## 과제 DB
DB 구성 내용
TABLE명 | 필드명 | 필드 구성 |  | 비고
회원 | 회원ID |  | Primary-Key | 6자리 : 영숫자 혼합
회원명
| 비밀번호 |  |  | 암호화 저장
| 회원구분 |  |  | 1: 학습지도자, 2: 학습자, 3: 운영관리자
| 연락처 |  |  | 핸드폰
이메일
주소
생년월일
학습콘텐츠 | 학습콘텐츠ID |  | Primary-Key | 숫자 4자리
학습콘텐츠명
| 학습난이도 |  |  | 1: 초급, 2: 중급, 3: 고급
학습가능인원
정가
| 학습콘텐츠할인율 |  |  | 30~70% rule 적용
| 판매가 |  |  | 학습콘텐츠 구독내역의 구독료
| 학습콘텐츠내용 |  |  | 학습콘텐츠의 학습내용을 설명
학습콘텐츠 구독내역 | 회원ID |  | Primary-Key | 학습관리자ID
| 학습콘텐츠ID |  | Primary-Key
학습콘텐츠명
구독 신청일
| 구독료 |  |  | 매출 산출 기준
학습가능인원
| 현재가입인원 |  |  | 학습지도자가 그룹가입승인시 카운트가 되며, 학습가능인원내에서 등록 가능
학습그룹 | 회원ID |  | Primary-Key
| 학습콘텐츠ID |  | Primary-Key | 구독 신청일 기준으로 집계
| 그룹ID |  | Primary-Key
| 그룹인원 |  |  | 학습콘텐츠의 그룹인원의 합은 학습콘텐츠 구독내역의 학습가능인원을 초과 할 수 없다.
학습시작일
학습종료일
학습그룹 학습자 | 회원ID |  | Primary-Key | 학습지도자ID
| 학습콘텐츠ID |  | Primary-Key
| 그룹ID |  | Primary-Key
| 회원ID |  | Primary-Key | 학습자ID
학습자 성명
그룹가입신청일자
| 그룹가입승인여부 |  |  | 학습지도자가 승인
학습숙제 내역 | 회원ID |  | Primary-Key | 학습지도자ID
| 학습콘텐츠ID |  | Primary-Key
| 그룹ID |  | Primary-Key
| 회원ID |  | Primary-Key | 학습자ID
| 숙제일련번호 |  | Primary-Key
| 숙제 제출 기한 |  |  | 학습지도자 입력
| 숙제 내용 |  |  | 학습지도자 입력
| 숙제 제출 일자 |  |  | 학습자 입력
| 학습 내용 |  |  | 학습자 입력
| 학습관리자 평가 |  |  | 학습 내용을 보고 평가 ('우수','보통','미흡')
학습콘텐츠 일단위 매출 | 학습콘텐츠ID |  | Primary-Key
| 매출일자 |  | Primary-Key | 구독 신청일 기준으로 집계
거래 건수
판매 매출
Table 구성도
관리대상
학습자
학습콘텐츠
학습콘텐츠
구독내역
일단위 매출
(학습자 , 운영관리자)
학습그룹
학습숙제
내역
회원
(학습지도자)